## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор ООО "Фонд Радомир" А.В.Переславцев
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.103
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
| на | благоустройство дворовой территории (минимальный перечень)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект, дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2983968,47 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________250245,56 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________41134,7 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________931,82 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7903,79 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________771,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2020г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонт внутридворового асфальтового покрытия (реконструкция ПД-4) - 1265м2
1 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (351,81 руб.): 142% от ФОТ (247,75 руб.) СП (200,68 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (247,75 руб.) | 100 м3 | 0.1265 | 5786.87 | 1494.14 | 4292.73 | 464.37 | 732.04 | 189.01 | 543.03 | 58.74
2 | ФЕР01-02-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР (1,18 руб.): 80% от ФОТ (1,47 руб.) СП (0,56 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (1,47 руб.) | 1000 м3 | 0.0506 | 184.79 |  | 184.79 | 29.09 | 9.35 |  | 9.35 | 1.47
3 | ФЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (308,72 руб.): 142% от ФОТ (217,41 руб.) СП (176,1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (217,41 руб.) | 100 м3 | 1.012 | 753.82 | 136.27 | 617.55 | 78.56 | 762.87 | 137.91 | 624.96 | 79.5
4 | ФЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии НР (49,16 руб.): 142% от ФОТ (34,62 руб.) СП (32,89 руб.): 95% от ФОТ (34,62 руб.) | 100 м | 0.15 | 1825.83 | 178.84 | 1228.57 | 51.94 | 273.87 | 26.83 | 184.29 | 7.79
5 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (347,91 руб.): 142% от ФОТ (245,01 руб.) СП (198,46 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (245,01 руб.) | 100 м3 | 0.6325 | 4405.32 | 173.23 | 4215.01 | 214.14 | 2786.36 | 109.57 | 2665.99 | 135.44
6 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 79.695 | 108.4 |  |  |  | 8638.94
7 | ФЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 3 861,13 = 20 311,46 - 12,8 x 166,80 - 91,8 x 155,94 НР (1212,89 руб.): 142% от ФОТ (854,15 руб.) СП (691,86 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (854,15 руб.) | 1000 м2 | 1.265 | 3861.13 | 426.83 | 3182.16 | 248.39 | 4884.33 | 539.94 | 4025.43 | 314.21
8 | ФССЦ-01.2.01.01-1022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 10.42 | 1690 |  |  |  | 17609.8
9 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 16.19 | 108.4 |  |  |  | 1755
10 | ФССЦ-02.2.05.04-1817 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 116.1 | 103 |  |  |  | 11958.3
11 | ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см НР (459,87 руб.): 142% от ФОТ (323,85 руб.) СП (262,32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (323,85 руб.) | 1000 м2 | 1.265 | 5721.76 | 154.49 | 4510.84 | 101.52 | 7238.03 | 195.43 | 5706.21 | 128.42
12 | ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (ПЗ=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (36,61 руб.): 142% от ФОТ (25,78 руб.) СП (20,88 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (25,78 руб.) | 1000 м2 | 1.265 | 523.94 | 9.64 | 514.3 | 10.74 | 662.78 | 12.19 | 650.59 | 13.59
13 | ФССЦ-04.2.01.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т | 152.61 | 483.02 |  |  |  | 73713.68
Люки канализационные - 15 шт
14 | ФЕРр68-37-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см НР (169,88 руб.): 104% от ФОТ (163,35 руб.) СП (98,01 руб.): 60% от ФОТ (163,35 руб.) | шт | 15 | 15 | 10.54 | 1.97 | 0.35 | 225 | 158.1 | 29.55 | 5.25
15 | ФССЦ-05.1.01.09-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт | 15 | 50.51 |  |  |  | 757.65
Погрузка, вывоз мусора
16 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 302.335 | 3.28 |  | 3.28 |  | 991.66 |  | 991.66
17 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 302.335 | 13.38 |  | 13.38 |  | 4045.24 |  | 4045.24
Итого по разделу 1 Ремонт внутридворового асфальтового покрытия (реконструкция ПД-4) - 1265м2 | [8 empty] | 141664.69
Раздел 2. Демонтаж/монтаж бортового камня
18 | ФЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (580 руб.): 142% от ФОТ (408,45 руб.) СП (330,84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (408,45 руб.) | 100 м | 0.664 | 615.13 | 615.13 |  |  | 408.45 | 408.45
19 | ФЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 НР (6,08 руб.): 95% от ФОТ (6,4 руб.) СП (2,75 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (6,4 руб.) | 1000 м3 | 0.011421 | 4783.71 |  | 4783.71 | 560.25 | 54.63 |  | 54.63 | 6.4
20 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (3148,25 руб.): 142% от ФОТ (2217,08 руб.) СП (1795,83 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2217,08 руб.) | 100 м | 3.7 | 4353.58 | 590.51 | 73.02 | 8.7 | 16108.25 | 2184.89 | 270.17 | 32.19
21 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 370 | 63.12 |  |  |  | 23354.4
Погрузка, вывоз мусора
22 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 5.9959 | 3.28 |  | 3.28 |  | 19.67 |  | 19.67
23 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 29.9796 | 13.38 |  | 13.38 |  | 401.13 |  | 401.13
Итого по разделу 2 Демонтаж/монтаж бортового камня | [8 empty] | 46210.29
Раздел 3. Монтаж наружного освещения
Демонтаж
24 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных НР (40,67 руб.): 105% от ФОТ (38,73 руб.) СП (19,75 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (38,73 руб.) | шт | 3 | 70.94 | 7.35 | 63.59 | 5.56 | 212.82 | 22.05 | 190.77 | 16.68
25 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.2911 | 10.71 |  | 10.71 |  | 24.54 |  | 24.54
26 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.2911 | 13.38 |  | 13.38 |  | 30.65 |  | 30.65
Установка стальных опор
27 | ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (21,45 руб.): 80% от ФОТ (26,81 руб.) СП (10,19 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (26,81 руб.) | 100 шт | 0.1 | 2083.3 | 102.18 | 1981.12 | 165.88 | 208.33 | 10.22 | 198.11 | 16.59
28 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (0,66 руб.): 122% от ФОТ (0,54 руб.) СП (0,37 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (0,54 руб.) | м3 | 0.07065 | 15.41 | 6.75 | 8.29 | 0.81 | 1.09 | 0.48 | 0.59 | 0.06
29 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0812 | 108.4 |  |  |  | 8.8
30 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонной подготовки НР (11,6 руб.): 105% от ФОТ (11,05 руб.) СП (6,08 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (11,05 руб.) | 100 м3 | 0.008515 | 3528.33 | 1053 | 1566.06 | 244.39 | 30.04 | 8.97 | 13.34 | 2.08
31 | ФССЦ-04.1.02.05-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.8685 | 600 |  |  |  | 521.1
32 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.01729 | 6780 |  |  |  | 117.23
33 | ФССЦ-08.4.03.03-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.05915 | 7956.21 |  |  |  | 470.61
34 | ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (135,38 руб.): 105% от ФОТ (128,93 руб.) СП (70,91 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (128,93 руб.) | т | 0.28 | 906.9 | 408.85 | 425.84 | 51.59 | 253.93 | 114.48 | 119.24 | 14.45
35 | ФЕР33-02-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т НР (102,18 руб.): 105% от ФОТ (97,31 руб.) СП (49,63 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (97,31 руб.) | т | 0.3843 | 778.63 | 203.31 | 472.17 | 49.91 | 299.23 | 78.13 | 181.45 | 19.18
36 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 10.4 | 24.97 |  |  |  | 259.69
37 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными НР (285,71 руб.): 105% от ФОТ (272,1 руб.) СП (138,77 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (272,1 руб.) | шт | 10 | 165.52 | 17.81 | 147.2 | 9.4 | 1655.2 | 178.1 | 1472 | 94
Устройство кабельной траншеи
38 | ФЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 НР (18,18 руб.): 95% от ФОТ (19,14 руб.) СП (8,23 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (19,14 руб.) | 1000 м3 | 0.045 | 3150 |  | 3150 | 425.25 | 141.75 |  | 141.75 | 19.14
39 | ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (7,95 руб.): 80% от ФОТ (9,94 руб.) СП (4,47 руб.): 45% от ФОТ (9,94 руб.) | 100 м3 | 0.009 | 1104.48 | 1104.48 |  |  | 9.94 | 9.94
40 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (186,71 руб.): 95% от ФОТ (196,54 руб.) СП (127,75 руб.): 65% от ФОТ (196,54 руб.) | 100 м | 2 | 176.53 | 93.25 | 46.25 | 5.02 | 353.06 | 186.5 | 92.5 | 10.04
41 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (180,61 руб.): 95% от ФОТ (190,12 руб.) СП (123,58 руб.): 65% от ФОТ (190,12 руб.) | 100 м | 2 | 307.09 | 49.82 | 256.27 | 45.24 | 614.18 | 99.64 | 512.54 | 90.48
42 | ФССЦ-02.2.03.03-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние | м3 | 9 | 56.84 |  |  |  | 511.56
43 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 1 193,20 = 64 193,20 - 1000 x 63,00 НР (225,04 руб.): 100% от ФОТ (225,04 руб.) СП (123,77 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (225,04 руб.) | канал.км | 0.2 | 1193.2 | 1125.18 |  |  | 238.64 | 225.04
44 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (186,71 руб.): 95% от ФОТ (196,54 руб.) СП (127,75 руб.): 65% от ФОТ (196,54 руб.) | 100 м | 2 | 176.53 | 93.25 | 46.25 | 5.02 | 353.06 | 186.5 | 92.5 | 10.04
45 | ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (17,49 руб.): 100% от ФОТ (17,49 руб.) СП (11,37 руб.): 65% от ФОТ (17,49 руб.) | км кабеля | 0.2 | 659.93 | 57.34 | 601.44 | 30.12 | 131.99 | 11.47 | 120.29 | 6.02
46 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 2 | 70.37 |  |  |  | 140.74
47 | ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 НР (3,43 руб.): 95% от ФОТ (3,61 руб.) СП (1,55 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (3,61 руб.) | 1000 м3 | 0.045 | 410.94 |  | 410.94 | 80.16 | 18.49 |  | 18.49 | 3.61
48 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (47,79 руб.): 80% от ФОТ (59,74 руб.) СП (26,88 руб.): 45% от ФОТ (59,74 руб.) | 100 м3 | 0.09 | 663.75 | 663.75 |  |  | 59.74 | 59.74
Прокладка кабеля в здании
49 | ФЕРм08-02-374-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 55,72 = 585,14 - 3,71 x 142,70 НР (85,69 руб.): 95% от ФОТ (90,2 руб.) СП (58,63 руб.): 65% от ФОТ (90,2 руб.) | шт | 2 | 55.72 | 44.84 | 1.81 | 0.26 | 111.44 | 89.68 | 3.62 | 0.52
50 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 7.8 | 15.33 |  |  |  | 119.57
51 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола НР (53,03 руб.): 95% от ФОТ (55,82 руб.) СП (36,28 руб.): 65% от ФОТ (55,82 руб.) | 100 м | 0.4 | 156.33 | 139.54 |  |  | 62.53 | 55.82
52 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 НР (32,58 руб.): 95% от ФОТ (34,29 руб.) СП (22,29 руб.): 65% от ФОТ (34,29 руб.) | 100 м | 0.4 | 131.51 | 84.22 | 10.86 | 1.51 | 52.6 | 33.69 | 4.34 | 0.6
53 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 НР (20,27 руб.): 95% от ФОТ (21,34 руб.) СП (13,87 руб.): 65% от ФОТ (21,34 руб.) | шт | 2 | 16.08 | 9.91 | 5.43 | 0.76 | 32.16 | 19.82 | 10.86 | 1.52
54 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат НР (19,42 руб.): 95% от ФОТ (20,44 руб.) СП (13,29 руб.): 65% от ФОТ (20,44 руб.) | шт | 2 | 10.6 | 10.22 |  |  | 21.2 | 20.44
55 | ФЕРм08-03-530-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А НР (48,68 руб.): 95% от ФОТ (51,24 руб.) СП (33,31 руб.): 65% от ФОТ (51,24 руб.) | шт | 2 | 79.18 | 25.36 | 2.68 | 0.26 | 158.36 | 50.72 | 5.36 | 0.52
Заземление
56 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 НР (13,34 руб.): 95% от ФОТ (14,04 руб.) СП (9,13 руб.): 65% от ФОТ (14,04 руб.) | 100 м | 0.1 | 1088.05 | 135.36 | 58.09 | 5.02 | 108.81 | 13.54 | 5.81 | 0.5
57 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.0126 | 6200 |  |  |  | 78.12
58 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм НР (26,05 руб.): 95% от ФОТ (27,42 руб.) СП (17,82 руб.): 65% от ФОТ (27,42 руб.) | 10 шт | 0.3 | 615.73 | 87.14 | 43.02 | 4.27 | 184.72 | 26.14 | 12.91 | 1.28
59 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.01131 | 5763 |  |  |  | 65.18
Материалы
60 | ФССЦ-07.4.03.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Опоры стальные типа «Торшер» | т | 0.29 | 26583.72 |  |  |  | 7709.28
61 | ФССЦ-07.2.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Деталь закладная фундамента, высота 1000 мм, диаметр трубы 108 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 16 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 12,2 кг | шт | 10 | 437.34 |  |  |  | 4373.4
62 | ФССЦ-20.3.03.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим | Светильник светодиодный | шт | 10 | 720.98 |  |  |  | 7209.8
63 | ФССЦ-20.2.12.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 200 | 11.71 |  |  |  | 2342
64 | ФССЦ-21.1.06.09-0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0.461 | 15727.78 |  |  |  | 7250.51
65 | ФССЦ-24.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 40 | 3.43 |  |  |  | 137.2
66 | ФССЦ-23.8.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 7 | 4.3 |  |  |  | 30.1
67 О | ФССЦ-20.4.01.02-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Таймер освещения ТО47 16А | 10 шт | 0.2 | 1217.69 |  |  |  | 243.54
68 О | ФССЦ-62.6.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле: ПМА-0101 УХЛ4В | шт | 2 | 90.86 |  |  |  | 181.72
69 О | ФССЦ-62.1.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт | 2 | 19.75 |  |  |  | 39.5
Смена светильников у подъездов
70 | ФЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными-демонтаж (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (99,86 руб.): 95% от ФОТ (105,12 руб.) СП (68,33 руб.): 65% от ФОТ (105,12 руб.) | шт | 12 | 35.66 | 5.89 | 29.77 | 2.87 | 427.92 | 70.68 | 357.24 | 34.44
71 | ФЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными 72,82 = 168,43 - 0,67 x 142,70 НР (229,6 руб.): 95% от ФОТ (241,68 руб.) СП (157,09 руб.): 65% от ФОТ (241,68 руб.) | шт | 12 | 72.82 | 19.64 | 3.62 | 0.5 | 873.84 | 235.68 | 43.44 | 6
72 | ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм НР (164,96 руб.): 95% от ФОТ (173,64 руб.) СП (112,87 руб.): 65% от ФОТ (173,64 руб.) | 100 м | 0.72 | 605.01 | 231.62 | 110.45 | 9.54 | 435.61 | 166.77 | 79.52 | 6.87
73 | ФЕРм08-02-364-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн на: стене НР (103,63 руб.): 95% от ФОТ (109,08 руб.) СП (70,9 руб.): 65% от ФОТ (109,08 руб.) | шт | 12 | 16.08 | 8.33 | 5.43 | 0.76 | 192.96 | 99.96 | 65.16 | 9.12
74 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола НР (214,75 руб.): 95% от ФОТ (226,05 руб.) СП (146,93 руб.): 65% от ФОТ (226,05 руб.) | 100 м | 1.62 | 156.33 | 139.54 |  |  | 253.25 | 226.05
75 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 НР (133,13 руб.): 95% от ФОТ (140,14 руб.) СП (91,09 руб.): 65% от ФОТ (140,14 руб.) | 100 м | 2.34 | 87.25 | 59.13 | 5.43 | 0.76 | 204.17 | 138.36 | 12.71 | 1.78
76 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 НР (20,27 руб.): 95% от ФОТ (21,34 руб.) СП (13,87 руб.): 65% от ФОТ (21,34 руб.) | шт | 2 | 16.08 | 9.91 | 5.43 | 0.76 | 32.16 | 19.82 | 10.86 | 1.52
77 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат НР (19,42 руб.): 95% от ФОТ (20,44 руб.) СП (13,29 руб.): 65% от ФОТ (20,44 руб.) | шт | 2 | 10.6 | 10.22 |  |  | 21.2 | 20.44
Материалы
78 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 72 | 15.33 |  |  |  | 1103.76
79 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 162 | 3.24 |  |  |  | 524.88
80 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 284 | 2.9 |  |  |  | 823.6
81 | ФССЦ-21.1.06.09-0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0.23868 | 15727.78 |  |  |  | 3753.91
82 | ФССЦ-20.3.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн типа У 116 У3, для подвешивания светильников весом до 10 кг | шт | 12 | 87.77 |  |  |  | 1053.24
83 | ФССЦ-20.3.03.07-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим | Светильник светодиодный | шт | 12 | 364.82 |  |  |  | 4377.84
84 | ФССЦ-20.5.02.04-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробки соединительные и ответвительные типа КОР-73 УЗ, электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах | 10 шт | 1.2 | 62.4 |  |  |  | 74.88
85 О | ФССЦ-62.6.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле: ПМА-0101 УХЛ4В | шт | 2 | 90.86 |  |  |  | 181.72
86 | ФССЦ-20.5.02.06-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка разветвительная У-994 | 10 шт | 1.2 | 208.2 |  |  |  | 249.84
87 О | ФССЦ-20.4.01.02-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Таймер освещения ТО47 16А | 10 шт | 0.2 | 1217.69 |  |  |  | 243.54
88 О | ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | шт | 2 | 20.9 |  |  |  | 41.8
Итого по разделу 3 Монтаж наружного освещения | [8 empty] | 56534.54
Раздел 4. Установка скамеек
Диван, скамья на ж/бетонных ножках - 22 шт
89 | ФЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка мелких конструкций массой до 0,5 т (МАТ=0 к расх.) НР (333,08 руб.): 155% от ФОТ (214,89 руб.) СП (182,66 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (214,89 руб.) | 100 шт | 0.22 | 1206.37 | 934.21 | 272.16 | 42.53 | 265.4 | 205.53 | 59.87 | 9.36
90 | Цена поставщика | Диван садово-парковый (2103) 21829,50 МАТ=21829,50/1,2/8,34*1,02*1,003 | шт | 10 | 2231,5 21829,50/1,2/8,34*1,02*1,003 |  |  |  | 22315
91 | Цена поставщика | Скамья садово-парковая (2104) 18375,0 МАТ=18375,0/1,2/8,34*1,02*1,003 | шт | 4 | 1878,37 18375,0/1,2/8,34*1,02*1,003 |  |  |  | 7513.48
92 | Цена поставщика | Скамья на чугунных ножках (2303 ) 59010,0 МАТ=59010/1,2/8,34*1,02*1,003 | шт | 2 | 6032,25 59010/1,2/8,34*1,02*1,003 |  |  |  | 12064.5
Итого по разделу 4 Установка скамеек | [8 empty] | 42674.12
Раздел 5. Установка урн
Урны-10 шт
93 | ФЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МАТ=0 к расх.) НР (151,39 руб.): 155% от ФОТ (97,67 руб.) СП (83,02 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (97,67 руб.) | 100 шт | 0.1 | 1206.37 | 934.21 | 272.16 | 42.53 | 120.64 | 93.42 | 27.22 | 4.25
94 | Цена поставщика | Урна ж/бетонная (1111) 2562,0 МАТ=2562/1,2/8,34*1,02*1,003 | шт | 12 | 261,9 2562/1,2/8,34*1,02*1,003 |  |  |  | 3142.8
95 | Цена поставщика | Урна ж/бетонная (1112) 2656,50 МАТ=2656,50/1,2/8,34*1,02*1,003 | шт | 2 | 271,56 2656,50/1,2/8,34*1,02*1,003 |  |  |  | 543.12
96 | Цена поставщика | Вставка для урны (1413) 840,0 МАТ=840/1,2/8,34*1,0075*1,003 | шт | 14 | 84,82 840/1,2/8,34*1,0075*1,003 |  |  |  | 1187.48
Итого по разделу 5 Установка урн | [8 empty] | 5228.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 276592.12 | 6740.14 | 24129.58 | 1163.65
Накладные расходы | [8 empty] | 9913.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 5806.91
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 250245.56
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 41134.7
Итого Оборудование | [8 empty] | 931.82
Итого | [8 empty] | 292312.08
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 244790.58
Машины и механизмы | [8 empty] | 24129.58
ФОТ | [8 empty] | 7903.79
Оборудование | [8 empty] | 931.82
Накладные расходы | [8 empty] | 9913.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 5806.91
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5846.24
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 298158.32
Пересчет стоимости СМР на 3 кв.2020г 298 158,32 * 8,34 | [8 empty] | 2486640.39
НДС 20% | [8 empty] | 497328.08
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2983968.47
Составил: ___________________________Скорых Е.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)